## 결함 대장
| OS | App | 분류 | 처리결과 | 중요도 |  |  |  |  | SK
| Android | Cork App | 오류 | 완료 | 상 |  |  |  |  | 대리점
| iOS | PC | 단순문의 | 오류아님 | 중 |  |  |  |  | 직매처
| 기타 | 서버 | 변경/개선 | 수정예정 | 하 |  |  |  |  | 위탁처
|  | 기타 | 요청 | 후순위 | [5 empty] | 일반
|  |  |  | 확인필요 | [5 empty] | 수송사
재확인필요
종료
Cork 인수테스트 결함관리대장
순번 | Test Device |  |  | Test info. | View | 접수사항 |  |  |  | 테스터정보 |  | 접수자 정보 |  | 개발팀 comments | 처리계획 및 처리결과 |  |  | 비고
| OS | Device | OS버전 | 테스트사번 | 화면(대메뉴)명 | 유형 분류 | 접수일자 | 중요도 | 접수내용 (상세내용) | 성명 | 접수일자 | 접수자 | 접수일자 |  | 완료 예정일 | 완료 일자 | 처리결과
1 | [5 empty] | 요청 | 2018-08-17 | 상 | Elastic Search 구성 정보 및 관리하는 Index 정보 문서 필요 | 김영섭 | 2016-03-11 | 박재진 | 2016-03-11
2 | [7 empty] | 상 | Redis 구성 정보 및 관리하는 Data 정보 문서 필요
3 | [7 empty] | 상 | 주요 ERD 레벨의 Data Flow 설명 문서 필요
4 | [7 empty] | 상 | Spring Boot 관련 구성 정보 및 기동에 관련 문서 필요
5 | [7 empty] | 상 | S/W 아키텍쳐 문서 필요 (S/W들의 버전정보 명시된)
6 | [7 empty] | 상 | 주요 서비스 Flow 흐름도 문서 필요
7 | [7 empty] | 상 | Android, iOS와 같이 Open 소스 사용리스트, 버전, 라이센서 정보 정리된 문서 필요
8 | [7 empty] | 상 | 배치 Job Flow 및 수행 시작시간, 평균 수행 종료까지 소요시간 등 정리 문서 필요
9 | [7 empty] | 상 | 오류 로그 포맷 및 실례
10 | [7 empty] | 상 | 서버에 업로드 되는 File 관련 종류 및 보관주기, 삭제 Rule 등 정리 문서 필요
11 | [7 empty] | 상 | 첨부문서 조회관련 WAS 역할 정리 필요
12 | [7 empty] | 상 | 서버별 Instance별 초기, Max 등 메모리 사용 설정 내역 정리 필요
13 | [7 empty] | 상 | 서버에 사용하지 않는 S/W 버전 및 백업파일 등 삭제 필요
14 | [7 empty] | 상 | HR 배치 시작시간 오전 8시로 변경 필요, 동기화 시간은 1시간내로 변경 필요
15 | [7 empty] | 상 | HR 배치 로그 사이즈 줄여 줄 것
16 | [7 empty] | 상 | 상용서버 로그 수준을 Product로 모두 변경해줄 것
17 | [7 empty] | 상 | 채널내 첨부파일 90일 경과시 삭제 여부 및 해당 삭제 배치 파일 동작 여부 확인 필요
18 | [7 empty] | 상 | 대화내용을 모바일 -> 서버 -> PC로 저장시 최대 가능용량과 비암호화에 대한 보안점검 여부 확인 필요
19 | [7 empty] | 상 | 대화내용을 서버 로그파일에 저장하고 있는데 기본은 저장되지 않도록 수정 필요
20 | [7 empty] | 상 | 채널 및 대화방의 첨부파일 업로드시 로그를 통한 물리적인 파일 위치 확인 방법 및 저장로직 확인 필요
21 | [7 empty] | 상 | Message 서버의 Clustering 구성 정리 문서 필요
22 | [7 empty] | 상 | Open Fire Customized 영역 정리 문서 필요 (DB 포함)
23 | [7 empty] | 상 | Zookeeper 모니터링 영역 및 구성정보 정리 문서 필요
24 | [7 empty] | 상 | Open Fire에서 사용하는 Lib 목록 및 용도 정리 문서 필요
25 | [7 empty] | 상 | 서버별 Process 기동 순서 정리 필요
26 | [7 empty] | 상 | Hazel Cast 구성 및 관리하는 내역 정리 문서 필요
27 | [7 empty] | 상 | 협력직원 P/W 만료 정책 없어도 되는지 확인 필요
28 | [7 empty] | 상 | 개발자 가이드 중 서비스 Flow 최신본 확인 필요
29 | [7 empty] | 상 | Maria DB Galera구성시 Sequence용 Data Type 변경 필요
30 | [7 empty] | 상 | Open Fire 기동시 메모리 7GByte 사용 적정서 여부 확인 필요