## Cork
|  | PC User |  |  |  | 처리대기 | 단순문의 | 상
|  | Mobile User |  |  |  | 오류아님 | 오류 | 중
|  | Admin User |  |  |  | 확인필요 | 변경/개선 | 하
|  | Home App |  |  |  | 재확인필요 | 기타
|  | 메일 App |  |  |  | 개발팀 완료
|  | 일정 App |  |  |  | 운영팀 확인
구성원 App
스토어 App
인증 App
기타 Poc
기타 App
Cork App
결함 및 문의 사항 관리
새순번 | 순번 | Test Device |  |  | Test info. | View | 접수사항 | [8 empty] | 요청자정보 |  | 접수자 정보 |  |  | 처리계획 및 처리결과 |  |  |  | 비고 | 개발팀 의견 | SKT QA 확인결과(11월23일 배포버전에서 확인)
|  | OS | Device | OS버전 | 사번 | 화면(대메뉴)명 | 유형 분류 | 중요도 | 접수내용 (상세내용) (Actual Result) | STEP | Expect Result | 전화번호 | 테스트 관계사 | 비밀번호 | 앱버전 | 성명 | 접수일자 | 성명 | 접수일자 | 개발팀 comments | 완료 예정일 | 완료 일자 | 최종 업데이트 일자 | 처리결과 |  |  | Android | iOS
1 | 700 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 오류 | 상 | iPhone에서 최초 가입 후, Andorid로 접속하면 기기변경 안내팝업 이후, "권한이 불충분하여 사용할 수 없습니다." 팝업 후 앱 멈춤 -> 이후 재 실행하면 정상 실행 됨 (동일한 계정으로 사용하여 단말 변경 시 기존에 등록된 휴대폰이 있습니다. 정보를 변경하시겠습니까?팝업은 나오지만 간헐적으로 권한 불충분 팝업 후 무한로딩이 생깁니다.) | [6 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 |  |  | 인증 관련 일시적인 내용인지 재확인 필요 |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
2 | 701 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 변경/개선 |  | 기기변경시 대화내역이 있는 경우, 기존 대화내용 삭제에 대한 메시지는 iPhone에서는 표기 안됨 (로그인 시 미수신 메시지… 팝업확인) | [6 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 |  |  | 시스템 메시지는 백업하지 않기로 되어 있으며, 변경된 기기로 로그인 시 기존 대화내역 삭제에 대한 팝업 확인되고 있음 |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
3 | 702 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 오류 | 상 | 채널의 글 목록 조회시 신규글이 입력되면, 조회를 해도 신규글 카운트가 증가되어 있어서 신규글이 계속 있는 것처럼 보임 | 36.38 | [5 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 | [5 empty] | 2018-01-05 | 운영팀 확인 | 글 목록 조회 상태에서 해당 채널에 신규글이 등록 되었다면, 아직 해당 글은 보이지 않는 상태임. 새로 고침을 통해 글을 불러와야 해당 글을 읽을 수 있음. (하단으로 스와이프하여 새로고침)
4 | 703 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 오류 | 상 | iPhone에서 Android로 변경 후, 계속 사용중 iPhone으로 일부 Push 알림이 오고, Android는 오지 않음. 이 경우, 상대방에는 탈퇴한 사용자로 나옴 | [6 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 |  |  | 재확인 요청드립니다 |  |  | 2018-01-16 | 운영팀 확인 | Push 관련 작업으로 미설치로 나오는 현상 해결
5 | 704 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 오류 | 상 | 이모티콘이 상대방에는 텍스트로 보여짐 | [6 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 |  |  | 코드에 대해서 한글로 통일 |  |  | 1월 24일 | 운영팀 확인 | 단말의 언어가 서로 다를 경우 (한글, 영어, 중국어) 언어가 다른 단말간에는 이모티콘이 인지되지 않음 ex)한글 이모티콘은 (흐믓), 영어는 (smile)등등
6 | 705 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 오류 | 상 | 대화창이 열린 상태에서는 신규 메시지 업데이트 되지 않음 앱 종료 후 재실행 시, 즉시 메시지 도착 | [6 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 |  |  | 서버 이슈. 현재 해결됨 |  |  | 1월 24일 | 운영팀 확인 | 재현 안됨
7 | 706 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 오류 | 상 | 설정 > 프로필설정에서 사진 업로드 안됨 | [6 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 | [5 empty] | 2018-01-10 | 운영팀 확인 | 해결함 (보안점검에서 수정 요청된 사항 반영과 충돌)
8 | 707 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 오류 | 상 | 사용자검색 조직도 > C&C 사장 레벨 선택시 아무 표시도 안됨 (사장님 하위 부서명 표기됨) | [6 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 |  |  | 미표시 부서에 대해서 예외처리 중 |  |  | 1월 24일 | 운영팀 확인
9 | 708 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 오류 | 상 | 사용자검색 조직도 > 팀원 소팅 순서가 실제와 틀림 | [6 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 | [5 empty] | 2018-01-16 | 운영팀 확인 | Display_order 가 모두 동일한 부서인 경우에도 mobileDesk 정렬과 같이 조회되도록 수정
10 | 709 | Android | 갤노트7 FE |  | 7929 | Cork App | 오류 | 상 | 사용자검색 조직도 > Cork설치되어 있으나 미설치로 표기됨 | [6 empty] | 김영섭 | 2018-01-04 |  |  | 재확인 요청 드립니다 |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인 | Push 관련 작업으로 미설치 현상 해결
11 | 710 | Android | Pixel 2 XL |  | 7154 | Cork App | 오류 | 상 | [동영상 공유 오류] 대화방에서 동영상 공유하면 업로드 다 된 것 같을 때 강제 종료 됨(업로드 표시 다 되고 강제종료 됨) | [6 empty] | 박세웅 | 2018-01-04 | [5 empty] | 2018-01-05 | 운영팀 확인 | 재현 안됨
12 | 711 | Android | LUNA 1 |  | 1109538 | Cork App | 오류 | 상 | 가입 신청 시 사진선택 "사진 앨범 , 카메라 " 실행 업로드 불가 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-08 | [5 empty] | 2018-01-10 | 운영팀 확인 | 수정함 (단, 편집 관련하여 보안관련 이슈를 우회하기 위한 추가 작업 예정 1/17)
13 | 712 | Android | G6 |  | app1 | Cork App | 오류 | 상 | SKC 계정 "APP1 가입 시소속이 협력 업체 일경우 요청이 유효하지 않습니다. 팝업 발생 (부서만 협력업체이고 가입시 요청이 유효하지 않다는 팝업이 발생됨 ) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-08 | [5 empty] | 2018-01-09 | 운영팀 확인 | app1 도 정직원(인증앱으로 로그인한 계정) 이므로 정직원앱을 이용하시면 됨 협력직원은 회원가입 절차를 시작으로 하여 이용가능함 -> 이슈아님
14 | 713 | Android | SOL 1 |  | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 이노베이션 계정에서 사용자 검색 시 SUPEX 추구협의회로 (자사)표기 나오지 않음 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-08 | [5 empty] | 2018-01-16 | 운영팀 확인 | 수정함 (전화번호가 없는 사용자에서 발생. 필수값 예외처리 수정함)
15 | 714 | Android | SOL 1 |  | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 환경설정 프로필 설정 누르면 강제 종료 발생됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-08 |  |  | 재확인 요청 드립니다 |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인 | 수정함 (전화번호가 없는 사용자에서 발생. 필수값 예외처리 수정함)
16 | 715 | Android | SOL 1 |  | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 환경설정 Cork 추천 전화번호 입력창 "010 "부분 UI 잘려보임 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-08 | [5 empty] | 2018-01-10 | 운영팀 확인
17 | 716 | Android | G6 |  | app1 | Cork App | 오류 | 상 | Cork 추천 전화 번호 입력 후 전송시 "[Cork] 초대합니다" 문자만 들어옴 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-08 |  |  | 링크 추가함 (문구는 길이문제로 수정될 수 있습니다) |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
18 | 717 | Android | G6 |  | app1 | Cork App | 오류 | 상 | 대화방 생성후 대화 시도 시 알림 대화 상대방이 Cork 미실행 시 푸시 오지 않음 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-08 | [5 empty] | 2018-01-10 | 운영팀 확인 | 푸시는 정상 수신 되고 있음. (참고) 혹시 앱을 지웠다 깔았다거나 한 상태에서 한번도 앱을 실행 시키지 않으면 푸시는 들어오지 않음.
19 | 718 | Android | SOL 1 |  | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 사용자 검색 상세 화면에서 휴대폰 번호도 없는 사용자 SMS Cork 추천 발송 실행 됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-08 | [5 empty] | 2018-01-16 | 운영팀 확인 | 전화번호가 없는 경우 추천SMS 비활성 처리
20 | 719 | Android | SOL 2 |  | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 타 관계사 사용자가 이톡희 사용자 검색 시 Cork 미설치 표기됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-08 |  |  | 재확인 요청 드립니다 |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인 | Push 관련 작업으로 미설치 현상 해결
21 | 728 | Android | Pixel 2 |  | app1 | Cork App | 오류 | 상 | Mobile Desk 구성원 검색 구성원 선택하여 상세화면 하단 메뉴 Cork 연동 시 권한 불충분 .. 팝업후 10:27 10:35 2차례 강제종료 발생(미설치 시 스토어에서는 준비중입니다. 문구 안내로 처리확인) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-10 |  |  | 재확인 요청 드립니다 재현 시 어떤 사용자를 검색해서 cork 이동한 것인지 세부사항 전달 부탁합니다 |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
22 | 신규 | Android | 갤럭시노트8 | 7 | 9002 | Cork App | 오류 | 상 | 최초 프로필 인사말 등록 시1월 17일 오후 12:09 차례 강제종료 발생 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-17 |  |  | 재확인 요청 드립니다. 테스트 계정인 경우 필수데이터 없음으로 발생하였으나, 예외처리한 상태. 재발 시 테스트 계정정보 및 시나리오 전달 부탁합니다. |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
23 | 신규 | Android | 갤럭시 S7 | 7 | 1109539 | Cork App | 오류 | 상 | Cork 추천 url 문자 전송후 url 설치 안됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-17 |  |  | SMS 문구 수정 후 서버 적용 완료함 |  |  | 2018-01-29 | 운영팀 확인
24 | 신규 | Android | 갤럭시 S7 | 7 | 1109539 | Cork App | 오류 | 상 | SKT 사용자 이름 모바일 검색 시 가입된 사용자인데 +버튼 누르면 해당 사용자를 찾을수 없다고 나옴 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-17 |  |  | 재현 요청드리며, 어떤 사용자를 검색하였는지 세부정보 요청드립니다 |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
25 | 신규 | iOS | iPhone 6s | 11 | pw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 최초 가입 신청시 사진 등록 하면 가입 신청이 않되면서 202 팝업 후 내 프로필 정보 보이지않음 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-17 |  |  | 재확인 부탁드립니다. |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
26 | 신규 | iOS | iPhone 8+ | 11 | gw77776 | Cork App | 오류 | 상 | 다국어 실행 시 오타 수정 필요 " (202) …최조->최초 수정 필요함 ( 정직원 가입 후 최초 로그인 시 팝업창 문구 확인 필요) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-17 |  |  | 번역 문구 적용 완료하여 서버 배포되었습니다. |  |  | 2018-02-06 | 운영팀 확인
27 | 신규 | 공통 | iPhone 6s+ | 10 | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 채널검색 해시태그 검색 안됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-17 |  |  | 수정함. 정상 처리 확인하였습니다. |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
28 | 신규 | 공통 | 갤럭시노트8 | 7 | atest1 | Cork App | 오류 | 상 | 타사 테스트 계정 이름 검색 안됨 (테스트 계정중 부서가 없는 힌트총괄 , 결제자1 검색안됨 /해당 관계사 계정 비노출 여부 확인 필요) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-17 |  |  | 검색 비노출로 설정되어 있어 노출로 변경 후 검색결과에서 확인하였습니다. 운영팀에서 테스트계정 생성시 Display N가 Default인지 확인 요청 드립니다. |  |  | 2018-02-06 | 운영팀 확인
29 | 신규 | 공통 | 갤럭시노트8 | 7 | atest1 | Cork App | 오류 | 상 | 첨부파일 열기 시 파일뷰어 미설치 체크 안됨 설치 후 뷰어 연동 시 8018 오류 발생됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-17 |  |  | 수정함 미설치 체크 여부가 안된다는건 파일뷰어 플러스가 변경사항이 있는지 확인 부탁합니다 |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
30 | 신규 | iOS | iPhone 6+ | 8 | atest1 | Cork App | 오류 | 상 | 내 프로필 최초 입력 시 기본 이미지 / 카메라 버튼 , 채널 검색 버튼 , 채널 +버튼 , 채널명 입력창 ,구성원 사진 화면 , 사용자 검색 시 관계사 리스트 가로선 UI 깨짐 (8버전 오류임) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-22 |  |  | Xcode 버그 수정 후 함게 수정되었습니다. |  |  | 2018-02-05 | 운영팀 확인
31 | 신규 | iOS | iPhone 7 | 11 | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 협력직원 관리 승인완료 목록에서 협력 직원 전화번호 표기가 010-0000-0000 로 표기됨 ( 협력직원 관리 모바일일이 공선희를 승인하였을때 승인완료 목록에 나왔습니다. Sms 인증이 되지않아 유엔젤에서 임의 승인처리해주신 항목입니다 2/6 오류관련 채널 화면 공유) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-22 |  |  | 0.0.6버전에서 확인해 주세요. |  |  | 2018-02-09 | 운영팀 확인
32 | 신규 | Android | SOL | 6 | auxaux | Cork App | 오류 | 상 | ID/PASSWORD 찾기 시 회원정보 입력해도 검색 안됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-22 |  |  | auxaux 문제되는 계정으로 다시 확인 부탁합니다. 다른 협력직원으로 테스트 시 검색되고 있습니다. |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
33 | 신규 | iOS | iPhone 8+ | 11 | cw2111 | Cork App | 오류 | 상 | 사용자 검색 조직도 SK C&C 하위부서에서 최상위 부서로 이동 시 빈화면 나옴 (구성원검색 , 모바일데스크 조직도와 다르게 나옴 ) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-22 |  |  | 현재 배포된 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 05월 09일 | 운영팀 확인
34 | 신규 | iOS | iPhone 8+ | 11 | cw2111 | Cork App | 오류 | 상 | 사용자 검색 조직도 상위 부서에서 최상위 선택 시 원래 하위 부서가 없는데 나옴 (구성원검색 , 모바일데스크 조직도와 다르게 나옴 ) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-22 |  |  | 현재 배포된 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 05월 09일 | 운영팀 확인
35 | 신규 | iOS | iPhone 8+ | 11 | cw2111 | Cork App | 오류 | 상 | 기능개선 오류 신고 시 스토어 앱이 없으면 모바일 가입페이지 연동됨(정직원일 경우 스토어 App 설치 유도 필요함) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-22 |  |  | 모바일 가입 페이지에서 스토어를 설치 하는 방식으로 이해하고 있는데, 가입 페이지 연동이 문제라면 어떻게 처리가 필요한지 문의 드립니다. |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
36 | 신규 | iOS | iPhone 6S | 9 | gw77776 | Cork App | 오류 | 상 | 다국어 실행 시 내프로필 인사말 가이드 문구 , 검색결과 없을 경우 , 첨부파일 업로드 문구 한국어로 표기 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-22 |  |  | 미번역 문구 추가 수정하였습니다. |  |  | 2018-02-05 | 운영팀 확인
37 | 신규 | iOS | iPhone X | 11 | X0005758 | Cork App | 오류 | 상 | 화면 상단 검은 박스UI 생김(아이폰 X단말 해당됨) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | 중앙의 검은박스 부분은 임시 수정하였고,상하단 부분은 이후 운영중 처리로 협의하였습니다 |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
38 | 신규 | iOS | iPhone 6+ | 8 | atest1 | Cork App | 오류 | 상 | 기능 개선/오류 신고 메뉴 실행 시 스토어 연동시 앱 종료됨 (ios8버전에서만 구현됨) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | iOS 8 버전 단말로 확인시 스토어 앱으로 넘어간 이후에 스토어앱이 종료되는 것으로 스토어앱으로 이관 필요합니다. |  |  | 2018-02-06 | 오류아님
39 | 신규 | Android | 갤럭시 S3 3G | 4.3 | 1109539 | Cork App | 오류 | 상 | Cork 실행 시 강제종료 발생1/22 5:40~5:49 4차 발생됨( 젤리빈이하 버전에서 Cork 실행 시 강제 종료 발생됨) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | 5.0 미만 버전 단말에서 실행시 Vector 이미지 처리로 인해 강제종료되는 것을 발견하여 처리 후 0.0.5버전에 반영되었습니다. |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
40 | 신규 | iOS | iPhone 7 | 11 | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 채널 강퇴 메뉴 실행 리스트 일부 사용자가 미설치로 표기됨 사용자 검색 내 동료리스트에 있지만 채널 초대 시 동료리스트에 표기 안됨 사용자 상세 화면창에도 Cork 서비스를 사용하지 않습니다. 라고 표기됨 (로그인 여부에 따라서 사용자를 인식하는지 확인 필요함) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | 구 사용자정보가 미설치로 전환된 경우인 것으로 보입니다. 유라클 push 영향으로 미설치가 될 수도 있음. 어떤 계정의 동료를 초대할때 동료목록에 미표시되는 것인지 문의드립니다. |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
41 | 신규 | iOS | iPhone 7 | 11 | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 채널에 참여자 초대 시 동료리스트에 전체 선택 해제해도 임의 팀원이 V체크 해제가 안됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | 미설치 사용자, 이미 채널에 참여되어 있는 사용자는 체크가 안됩니다. 체크가 가능한데 해제만 안된다는 것인지 확인 부탁합니다. |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
42 | 신규 | iOS | iPhone 7 | 11 | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | App 사용하다 백그라운드인 상태일때 알림 노티 오지 않음 | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | 23일 push 관련 작업으로 문제가 있었습니다. 현재 정상이니 재확인 부탁합니다. |  |  | 2018-01-24 | 운영팀 확인
43 | 신규 | iOS | iPhone 7 | 11 | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | App 사용하다 백그라운드인 상태일때 알림 노티 오지 않음 (알림은 오지만 뱃지 카운트 표기는 1로만 나옴 ) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 | [5 empty] | 2018-02-19 | 운영팀 확인
44 | 신규 | iOS | iPhone 7 | 11 | iw77771 | Cork App | 오류 | 중 | 대화방에서 얘기하던 상대방이 App을 삭제하거나 로그아웃 시 대화창 생성여부 확인 필요함 (두개의 대화창이 생김)(채널 사진 참조, 현재 현상은 재현은 되지않습니다.) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | 로그아웃 및 앱 삭제하여 테스트 하였으나, 2개의 대화창 생성이 재현되지 않습니다. 상세한 재현 경로 부탁 드립니다. |  |  | 2018-02-07 | 운영팀 확인
45 | 신규 | Android | Pixel 2 | 8 | 1109538 | Cork App | 오류 | 중 | 대화방에서 얘기하던 상대방이 App을 삭제하거나 로그아웃 시 대화창 생성여부 확인 필요함 (두개의 대화창이 생김) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | 로그아웃 및 앱 삭제하여 테스트 하였으나, 2개의 대화창 생성이 재현되지 않습니다. 상세한 재현 경로 부탁 드립니다. |  |  | 2018-02-07 | 운영팀 확인
46 | 신규 | iOS | iPhone 7 | 11 | iw77771 | Cork App | 변경/개선 | 하 | 구성원 상세 팝업 화면에서 Cork SMS 보내는 버튼 안드로이드는 우측 IOS 좌측에 있음(위치 조정 확인 필요) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | Ios 위치 조정하여 수정하였습니다. |  |  | 2018-01-25 | 운영팀 확인
47 | 신규 | Android | Pixel 2 | 8 | 1109538 | Cork App | 오류 | 상 | App 사용중 통신이 원할하지 않거나 비행기 모드일때 강제종료 발생됨 (네트워크 연결 안내 팝업 확인됨 추가로 대화창에서는 무한로딩 되고 안내 문구 나오지 않음) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-23 |  |  | 비행기모드 설정시 대화방에서 메시지를 전송하면 30초간 전송시도를 하다가 전송실패로 표시합니다. 다만, 전송실패 판단 전에 대화방을 나갔다가 다시 들어오게 되면 시도시간 카운트가 유실되어 무한로딩이 발생할 수 있습니다. 비행기모드시에 대화메시지 전송시도를 아예 차단할 것인지, 아니면 대화방 입장시마다 전송시도를 하도록 할지를 정책적으로 판단할 필요가 있을 것이므로 해당 사항은 추후 운영시에 협의 후 진행하는 게 좋을 것 같습니다. (비행기모드에서 대화메시지를 전송하는 자체가 드문 일이지 않겠습니까?) |  |  | 2018-02-07 | 운영팀 확인
48 | 신규 | 공통 | 갤럭시노트8 | 7 | gmptest1 | Cork App | 변경/개선 | 상 | 사용자 검색 조직도에서 사장을 선택 시 직급이" …표이사"라고 표기됨 직급표기를 어떻게 줄임 표기 할지 확인 필요함(오류관련 Cork QA채널 화면 참조) | [6 empty] | 공선희 | 2018-01-29 |  |  | 0.0.6 버전에서 확인해 주세요 |  |  | 2018-02-09 | 운영팀 확인
49 | 신규 | iOS | iPhone 6 | 11 | 08868 | Cork App | 오류 | 상 | 채널 타임라인에서 특정 게시물의 댓글 버튼 Tap시 이동한 댓글 화면의 키패드 상단에 입력창 미노출 | [6 empty] | 윤현철 | 2018-02-05 |  |  | 0.0.9 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 02월 22일 | 운영팀 확인 | 채널에 동영상 올렸습니다. / 재현됩니다.
50 |  | PC | 로컬 | Win7 | 08868 | Cork PC버전 | 오류 | 하 | 모바일에서 채널에 첨부한 이미지가 모바일에서는 1-2-3으로 보이나, PC에서는 3-2-1순으로 표시됨 | [6 empty] | 윤현철 | 2018-02-05 |  |  | 0.0.7.3 버전에서 확인해 주세요. |  |  | 2018-02-09 | 운영팀 확인
51 | 신규 | Android | 협력직원용 |  |  |  | 변경/개선 | 하 | 로그아웃시 이동하는 로그인 화면 내의 PW 입력창 내 커서 삭제 필요 | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-06 |  |  | 0.0.6 버전에서 확인해 주세요 |  |  | 2018-02-09 | 운영팀 확인
52 | 신규 | 공통 | 정직원용 |  |  |  | 오류 | 상 | Cork 앱상에서 프로필 이미지를 변경하였으나 익일 다시 원복(HR 사진)됨 | [6 empty] | 박세웅 | 2018-02-06 | [5 empty] | 02월 19일 | 운영팀 확인 | 오늘도 원복 되어있었는데요. 내일 확인해보겠습니다.
53 | 신규 | Android | Pixel 2 | 8 | X0005758 | Cork App | 오류 | 상 | 하이닉스 소속 정직원이 조직도 메뉴 확인시 디폴트 자사가 보여야 하나, SUPEX추구협의회로 표시됨 (사용자 검색 관계사란이 안드로이드 단말에서만 발생됩니다. 조직도 실행시 서버 연결 할수없다는 팝업 발생 채널 사진 참조) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-07 |  |  | 하이닉스 사용자는 Cork 로그인이 안 되도록 GMP서버에서 적용되었습니다. |  |  | 2018-03-03 | 운영팀 확인 | (사용자 검색 관계사란이 안드로이드 단말에서만 발생됩니다. 조직도 실행시 서버 연결 할수없다는 팝업 발생 채널 사진 참조)
54 | 신규 | iOS | iPhone 7 | 11 | iw77771 | Cork App | 오류 | 상 | 대화중 cork 앱을 지워도 푸시가 들어옴(안드로이드는 정상) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-07 |  |  | 앱 삭제 이후 푸시가 안 오는 것은 OS에서 처리하는 내용인데 발생하는 것이 이상하기도 하고 재현이 안 됩니다..;;;;; 재현하셔서 동영상 공유 요청 드립니다. |  |  | 2018-02-09 | 운영팀 확인
55 | 신규 | PC | J5 |  | p063173 | Cork PC버전 | 오류 | 상 | SSO 로그인을 하지 않았을 때 로그인 진행 불가 / 로그인 버튼 눌러도 아무 반응 없음 | [6 empty] | 박세웅 | 2018-02-08 |  |  | 0.0.7.5버전에서 확인해 주세요. | 2018-02-13 | 개발팀 완료 | 2018-02-13 | 운영팀 확인
56 | 신규 | PC | J5 |  | p063173 | Cork PC버전 | 오류 | 상 | [최초 인증 오류] 인증번호 입력 후 단말기에서 PC에서 다시 시작하라고 오류 메시지 발생 / 다시 하니까 되네요. 그런데 2번 정도 실패 후 성공했습니다. 로그 확인 부탁 드립니다. | [6 empty] | 박세웅 | 2018-02-08 |  |  | 재현되지 않아 의심가는 부분 수정하였습니다. |  |  | 2018-03-03 | 운영팀 확인 | 인증 성공 했고 그 다음화면에서 오류가 났습니다. PC에서 인증 성공하고 모바일에서 다음 화면으로 가려고 했을 때 모바일에서도 오류가 나고 PC도 다시 하라고 오류가 났었습니다.
57 | 신규 | Android | J5 |  | p063173 | Cork App | 오류 | 상 | 새로 가입했는데 프로필에 모르는 여자 사진이 있음/ 원래 사진이 없어야 함 | [6 empty] | 박세웅 | 2018-02-08 |  |  | HR정보 업데이트 로직 확인 후 수정 중입니다. |  |  | 2018-02-12 | 운영팀 확인
58 | 신규 | PC | J5 |  | p063173 | Cork PC버전 | 오류 | 중 | [앱 실행 오류] X 버튼 눌러서 앱 종료 후 다시 Cork 바로가기 버튼 눌르면 앱이 실행이 되지 않음. 윈도우 트레이에 뜨는 Cork 버튼을 누르면 앱이 실행 됨. | 채널에 동영상 올렸습니다. | [5 empty] | 박세웅 | 2018-02-08 |  |  | 0.0.7.5버전 배포시 확인 요청 드립니다. |  |  | 2018-02-13 | 운영팀 확인
59 | 신규 | PC | J5 |  | p063173 | Cork PC버전 | 변경/개선 | 중 | [대회방 오류] 1:1 대화 시 - PC 버전 대화방을 열어놓고 같은 계정의 모바일에서 대화를 하면 PC버전에 숫자가 2가 됐다가 조금있다 1로 변함.(상대방은 아직 읽지 않았으니 1이 맞음) | [6 empty] | 박세웅 | 2018-02-08 |  |  | 0.0.7.5버전 배포시 확인 요청 드립니다. |  |  | 2월 20일 | 운영팀 확인
60 | 신규 | iOS | iPhone 7 Plus |  |  | Cork App | 오류 | 상 | [대화방 오류] 대화 내용 롱클릭하면 전달, 삭제, 공지설정' 확인 팝업이 나오지 않고 html 글씨 복사 하는 것처럼 글씨가 선택됨. 여러 번 롱클릭 시도하면 앱이 멈충. 강제 종료 시키고 앱을 다시 시작 해야 함 | [6 empty] | 김영섭 | 2018-02-09 |  |  | 0.0.7 버전 이상에서 확인 가능합니다. |  |  | 2018-03-03 | 운영팀 확인
61 | 신규 | Android | J5 |  |  | Cork App | 오류 | 상 | [알림푸시 오류] 1. 단말기 설정에서 푸시 알림의 잠금화면에 표시할 내용을 내용 표시(혹은 상세내용 보기)로 설정이 되어 있을 때 2. 알림 허용을 disable 해도 잠금 화면에서 Cork 알림창이 발생하고 대화 내용도 보입니다. 3. 삼성 단말기 (노트8, J5 등), Google Pixel 폰 등에서 위 사항 발생합니다. LG V30에서는 알림 내용 발생하지 않습니다. | [6 empty] | 박세웅 | 2018-02-09 |  |  | 개발팀 확인 중입니다. |  |  | 2월 20일 | 운영팀 확인
62 | 신규 | Android | 갤럭시S5 | 5 | 1109538 | Cork App | 오류 | 상 | 주계정 1109538 부계정si77701 전환 시 cork 사용시 부계정으로 보임 (기존 사용자 매뉴얼에서 주계정만 사용가능하다고 확인하여 오류로 판단 하였습니다.) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-09 |  |  | 톡톡 로그인에서 주계정-부계정 전환시 Cork에서도 역시 현재 사용 중인 계정으로 로그인이 잘 되고 있습니다. 오류로 판단하신 사항을 좀더 자세히 설명 요청 드립니다. |  |  | 2018-02-12 | 운영팀 확인
63 | 신규 | Android | 갤럭시S7 | 5 | auxaux | Cork App | 오류 | 상 | 협력직원이 대화방 이미지를 다른 대화방 전달 시 강제종료됨(채널 사진 참조) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-09 |  |  | PC버전에서 전송한 이미지를 모바일에서 잔달할 경우에 발생하는 것 확인하였으며, PC버전 수정 중입니다. |  |  | 2018-02-12 | 운영팀 확인
64 | 신규 | iOS | iPhone X | 11 | X0005758 | Cork App | 오류 | 중 | 사용자 검색 조직도 관계사 칸 공란으로 나옵 | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-09 |  |  | 하이닉스 사용자는 Cork 로그인이 안 되도록 GMP서버에서 적용되었습니다. |  |  | 2018-03-03 | 운영팀 확인
65 | 신규 | Android | 갤럭시S5 | 5 | 1109538 | Cork App | 오류 | 중 | 수락한 채널이 없어짐 채널 상세 글 남아있음 (채널 사진 참조) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-09 |  |  | 해당 채널 삭제 시간과 Cork QA 채널에 사진을 올리신 시각이 거의 비슷합니다. 채널 삭제가 원인인 것으로 이슈가 아닌 것 같으니 다시 확인 요청 드립니다. |  |  | 2018-02-13 | 운영팀 확인
66 | 신규 | iOS | iPhone X | 11 | X0005758 | Cork App | 오류 | 상 | 채널에 첨부파일 열기 시 App종료됨 (채널 2/9 모바일일이 올린"test"제목 글 첨부파일 참조) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-09 |  |  | Doc ID api 변경관련, primitive 변경, port 변경 가이드에 따라 진행 후 발생한 현상으로 공병훈선임님께 문의 메일 드렸습니다. |  |  | 02월 13일 | 운영팀 확인
67 | 신규 | iOS | Pixel 2 | 8 | X0005758 | Cork App | 오류 | 상 | 채널에 첨부파일 열기 안됨 (채널 2/9 모바일일이 올린"test"제목 글 첨부파일 참조) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-09 |  |  | Doc ID api 변경관련, primitive 변경, port 변경 가이드에 따라 진행 후 발생한 현상으로 공병훈선임님께 문의 메일 드렸습니다. |  |  | 02월 13일 | 운영팀 확인
68 | 신규 | Android | Pixel 2 | 8 | gmptest1 | Cork App | 오류 | 상 | 프로필 사진 등록 시 강제 종료 발생됨(최신 오레오 업데이트 버전에서만 발생됨) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-12 |  |  | 0.1.0 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 02월 21일 | 운영팀 확인
69 | 신규 | iOS | iPhone SE | 10.3 | 1700310 | Cork App | 오류 | 중 | 협력업체 IPA 설치하면 무조건 카운트 1로 표기됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-13 |  |  | 43번과 동일 이슈입니다. |  |  | 2018-02-19 | 운영팀 확인
70 | 신규 | Android | Pixel 2 | 8 | gmptest1 | Cork App | 오류 | 중 | 카메라로 찍어 업로드한 사진 이미지 편집 시 "오류로 인해 미디어를 로드할 수 없습니다."토스트 메시지 발생됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-13 |  |  | 0.1.0 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 02월 21일 | 운영팀 확인
71 | 신규 | Android | Pixel 2 | 8 | gmptest1 | Cork App | 오류 | 하 | 프로필 기본 이미지일때 편집 버튼 눌러 사진 편집됨(사진앨범 , 카메라 사진 등록될 경우만 편집버튼이 활성화 되아야 하지 않는지 확인 필요) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-13 |  |  | 여기서 편집하여 등록한 사진은 Cork에서만 사용되기 때문에 기존에 등록된 사진도 편집 가능합니다. |  |  | 02월 19일 | 오류아님
72 | 신규 | Android | 넥서스6P | 8 | gmptest1 | Cork App | 오류 | 중 | 협력직원 재승인 버튼 UI 잘림(채널 사진 참조) | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-14 |  |  | 0.1.1 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 2018-02-21 | 운영팀 확인
73 | 신규 | Android | iPhone5 | 10 | gmptest1 | Cork App | 오류 | 중 | 협력직원 재승인 버튼 나오지 않음 | [6 empty] | 공선희 | 2018-02-14 |  |  | 0.0.8 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 02월 19일 | 운영팀 확인
74 | 신규 | iOS | iPhone7 | 11 | X0005758 | Cork App | 오류 | 상 | 권한없는관계사 실행 시 로그인 앱으로 이동만 됨 | 공선희 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 공선희 | 2018-02-20 |  |  | 금일 전달받은 7004 리턴시 Alert 팝업 생성 후 Self Kill하는 방안으로 수정 중 |  |  | 2018-03-03 | 운영팀 확인
75 | 신규 | iOS | iPhone 7 | 11 | gmptest1 | Cork App | 오류 | 하 | 상세 메뉴 토스트 메시지 팝업창 다국어 적용 | 공선희 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 공선희 | 2018-02-20 |  |  | 0.0.9 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 02월 21일 | 운영팀 확인
76 | 신규 | Android | 넥서스6P | 8 | gmptest1 | Cork App | 오류 | 상 | 채널화면에서 다국어 변경시 App 강제 종료 | 공선희 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 공선희 | 2018-02-21 |  |  | 0.1.3 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 2018-03-03 | 운영팀 확인
77 | 신규 | Android | 갤럭시S7 | 8 | 1700310 | Cork App | 오류 | 상 | 네트웍스 계정으로 DT팀 구성원검색 리스트랑 인원수 다름(채널 사진 참조) | 공선희 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 공선희 | 2018-03-02 |  |  | 현재 배포된 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 05월 09일 | 재확인필요
78 | 신규 | Android | 갤럭시S7 | 8 | 1700310 | Cork App | 단순문의 | 상 | 채널초대시 그룹구성원 1명이라도 설치자가 있으면 초대가능하다고 하셨는데 정상 동작인지 확인 필요(채널 사진 참조) | 공선희 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 공선희 | 2018-03-02 |  |  | 채널초대>조직도 선택시 초대가 가능한(Cork 설치한) 이용자를 1명이라도 선택하여야 상단의 완료 버튼이 활성화 됩니다. |  |  | 03월 05일 | 오류아님
79 | 신규 | Android | 갤럭시S7 | 8 | 1700310 | Cork App | 오류 | 하 | 안드로이드 단말에서 채널 글 등록시 줄바뀜 처리 이상함(채널 사진 참조) | 공선희 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 공선희 | 2018-03-02 |  |  | 안드로이드 OS에서 제공하는 부분으로 Cokr에서 제어하는 부분이 아니므로 오류 아님으로 판단되니 확인 요청 드립니다. |  |  | 03월 05일 | 오류아님
80 | 신규 | PC |  |  | 1700310 | Cork App | 오류 | 하 | PC에서 아이디 비밀번호 잘못 입력 시 작업리스트에서 콤마 표기됨 | 공선희 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 공선희 | 2018-03-13 |  |  | 수정하였고, 0.0.8.8 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 운영팀 확인
81 | 신규 | PC |  |  | 1700310 | Cork App | 오류 | 하 | PC에서 로그아웃 하지않고 다음날 실행 시 프로그램 종료 처리 팝업창 발생 | 공선희 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 공선희 | 2018-03-13 |  |  | 세션만료 안내 팝업 확인 후 다시 로그인하도록 수정되었습니다. 0.0.8.9버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 15일 | 운영팀 확인
82 | 신규 | iOS | iPhoneSE | 10 | 1700310 | Cork App | 오류 | 하 | 첨부문서 파일 표기가 IOS 파일 총 2 , 안드로이드 전체파일 2개 표기됨 | [6 empty] | 공선희 | 2018-03-13 |  |  | 수정하였으며, iOS 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 운영팀 확인
83 | 신규 | iOS | iPhoneSE | 10 | 1700310 | Cork App | 오류 | 하 | 1)첨부문서 파일 표기가 IOS 파일 총 2 표기 , 2)삭제 설정 주기 완료 팝업 , 대화방 창 기본문구 채널 화면캡쳐 문구 3)안드로이드 대화방 파일 전달 삭제 팝업 , 푸시 알림 다국어 적용안됨 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-03-14 |  |  | 1)첨부문서 파일 표기(82번 동일) 2)삭제주기 설정 완료 팝업 ->수정하였으며, iOS 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. 3)대화방 전달/삭제 팝업 ->수정하였으며, Android 0.0.1.6버전에서 확인 가능합니다. 4)나머지는 오류 아님 |  |  | 03월 15일 | 운영팀 확인
84 | 신규 | PC |  |  | 1700310 | Cork App | 오류 | 중 | PC 대화 초대 시 관계사명 비노출 사용자 검색 오류 - 동료 리스트 검색하면 동료 1명은 표시도히고 V 체크되지만 참여자 초대 되지 않습니다. | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-04-19 |  |  | 현재 배포된 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 05월 09일 | 운영팀 확인
85 | 신규 | PC |  |  | 1700310 | Cork App | 오류 | 상 | 새글 도착시 스크롤 및 버튼 오류(강종 오류 로그 전달) | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-04-20 | [6 empty] | 운영팀 확인
86 | 신규 | iOS | iPhone6S+ | 10 | APP2 | Cork App | 오류 | 상 | SKC 자사조직도에 C&C 구성원 정보를 보여주고 아이폰 단말에서 사진이 돌아가있음 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-04-24 |  |  | 현재 배포된 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 05월 09일 | 운영팀 확인
87 | 신규 | Android | 갤럭시S9+ | 8 | ATEST1 | Cork App | 오류 | 중 | 대화방 만들기 시 검색 결과 구성원을 눌렀을때 체크 풀림(안드로이드) | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-04-24 |  |  | 구성원 Row Tap시 체크/언체크 동작하고, 프로필 이미지 Tap시 프로필 팝업을 띄우는 것이 기획이고, Android가 맞고, iOS가 상이하여 iOS를 수정하였습니다. iOS 다음 버전(0.0.21)에서 확인 가능합니다. |  |  | 05월 09일 | 운영팀 확인
88 | 신규 | Android | 갤럭시S7 | 8 | 1700310 | Cork App | 오류 | 상 | 대화방 푸시 통해서 진입 시 세션만료 후 로그인 유도 않되고 강제 종료됨 (협력직) | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-04-25 |  |  | 유라클 푸시 패치 적용 후 Cork 서버에서 수정 반영하였습니다. 현재 버전에서 확인 가능합니다. |  | 05월 08일 | 05월 09일 | 운영팀 확인
89 | 신규 | Android | 갤럭시S9+ | 8 | 1109540 | Cork App | 오류 | 하 | 대화방 리스트 대화 리스트 UI 오류 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-04-25 |  |  | 대화방 구분선이 얇아서 특정 단말에서 안 보이는 것처럼 보이는 현상 수정하였습니다. 현재 버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 05월 09일 | 운영팀 확인
90 | 신규 | Android | 갤럭시S9+ | 8 | 1109540 | Cork App | 오류 | 상 | 계정 변경후 대화방 리스트 이전 대화방 리스트를 보여줌 pc와 대화방 리스트 다름 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-04-25 | [6 empty] | 운영팀 확인
91 | 신규 | PC |  |  | 1700310 | Cork App | 오류 | 상 | 본인글 댓글 등록한 구성원 프로필 사진 모바일에서는 색상표기됨 PC는 색상표기 안되어 상이함 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-05-02 | [6 empty] | 오류아님
92 | 신규 | iOS | 아이폰6S | 9.3.4 | iw77771 | Cork App | 오류 | 중 | 내 프로필 인사말 / 협력직 소속명은 제한 30자 입력 후 IOS만 "인사말이 제한 글자수를 넘었습니다.(글자제한 : 30자)" 제한팝업 발생 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-05-03 |  |  | 30자 초과 입력시 입력이 되지 않도록 하고 제한 글자수는 가이드문구로 처리하도록 기획대로 수정하였습니다. iOS 다음 버전(0.0.21)에서 확인 가능합니다. |  |  | 05월 09일 | 개발팀 완료
93 | 신규 | Android | G4 | 8 | 1109540 | Cork App | 오류 | 하 | G4단말 협력직 소속 기본 가이드 문구 UI 잘림 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-05-03 |  |  | Android 0.2.7버전 이후부터 확인 가능합니다. |  | 05월 02일 | 05월 09일 | 개발팀 완료
94 | 신규 | iOS | 아이폰6S | 9.3.4 | iw77771 | Cork App | 오류 | 하 | 1. 다국어 적용후 기기변경시 백업하기 누르면 데이터량에 따라 다소 시간이 걸릴… , 백업 완료 팝업 문구 한글로 표기됨 2. CORK 초대 문자 요청 시 팝업 한글 표기됨 3. 새로운 글 도착 시 새로운 게시글 1개 표기됨 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-05-09 | [5 empty] | 05월 09일 | 처리대기
95 | 신규 | iOS | 아이폰6S | 9.3.4 | iw77771 | Cork App | 오류 | 하 | 1. 프로필 상세 열기 시 이메일 주소 COM 부분 말줄임됨 ( 안드로이드 정상) 2. 인사말도 말줄임됨 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-05-09 |  |  | Android와 iOS의 영역 크기 차이로 발생하는 현상입니다. |  |  | 05월 09일 | 오류아님
96 | 신규 | iOS | 아이폰6S | 9.3.4 | iw77771 | Cork App | 오류 | 하 | 검색창 대화방 카운트 표기 UI 통일 표기( IOS 중간 구분선 없음) | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-05-09 | [5 empty] | 05월 09일 | 처리대기
97 | 신규 | iOS | 아이폰6S | 9.3.4 | iw77771 | Cork App | 오류 | 중 | 등록한 댓글 수정 시 로딩만 됨 | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-05-09 |  |  | 재현되지 않습니다. |  |  | 05월 09일 | 확인필요
98 | 신규 | Android | 갤럭시S9+ | 8 | 1109540 | Cork App | 오류 | 중 | 프로필 상세 전화번호 표기 오류 (IOS 정상) | 공선희 | 2018-03-13 | 수정하였으며, 배포예정인 0.0.13버전에서 확인 가능합니다. |  |  | 03월 14일 | 공선희 | 2018-05-09 | [5 empty] | 05월 09일 | 처리대기
99 | 신규 | IOS | 아이폰6+ | 8 | app1 | Cork App | 변경/개선 | 하 | 채널생성 "모임명은 최소2자 이상입니다." 알림 다국어 미적용 | [6 empty] | 박소정 | 2018-05-10
100 | 신규 | 공통 | 아이폰6+ | 8 | app1 | Cork App | 변경/개선 | 하 | 채널검색 검색어 안내팝업 다국어 문구 다름 | [6 empty] | 박소정 | 2018-05-10
101 | 신규 | IOS | 아이폰6+ | 8 | app1 | Cork App | 변경/개선 | 하 | Cork QA 메뉴 중 #Hashtag 실행 - 검색부분 다국어 미적용 | [6 empty] | 박소정 | 2018-05-10
102 | 신규 | IOS | 아이폰6+ | 8 | app1 | Cork App | 변경/개선 | 하 | 대화 검색 안내팝업 다국어 미적용 | [6 empty] | 박소정 | 2018-05-10
103 | 신규 | IOS | 아이폰6+ | 8 | app1 | Cork App | 변경/개선 | 하 | 설정 - 협력직원 관리 - 검색 안내팝업 다국어 미적용 | [6 empty] | 박소정 | 2018-05-10
104 | 신규 | IOS | 아이폰6+ | 8 | app1 | Cork App | 변경/개선 | 하 | 설정 - 저작권정보 다국어 미적용 | [6 empty] | 박소정 | 2018-05-10